##### Janvier

Sponsoring

Remercier et inviter les différents sponsors (tâche des responsables des secteurs concernés) afin de cultiver et d’améliorer les relations

Envoyer des lettres de remerciement à tous les sponsors avec invitation à la soirée des bénévoles, etc.

Temps estimé : 2 heures

Mettre à jour la liste des sponsors et l’envoyer au secrétariat

Temps estimé : 1 heure (effectuer un sondage auprès des responsables de secteur et intégrer les résultats à la liste)

Logistique

Au lendemain de l’Opération (le 2 janvier), nettoyer les véhicules logistiques, faire le plein et les restituer aux sponsors logistiques. Vérifier que le permis de circulation, etc. se trouve bien dans le véhicule. ATTENTION : indiquer, sous forme de liste, où vont les différents véhicules logistiques et veiller à la connexion mobile du chauffeur

Besoins en personnel : 4 à 5 chauffeurs, 2 personnes pour l’équipe de nettoyage

Temps estimé : 4 à 5 heures

Envoyer un courriel à tous les sponsors logistiques, en remerciement du soutien apporté et afin de vérifier que tous les véhicules ont été restitués en bonne et due forme. Envoyer un courriel aux sponsors logistiques s’il y a eu des dommages ou des contrôles radars : paiement des éventuelles amendes et traitement des éventuels sinistres

Temps estimé : 4 heures

Conduite des opérations

Adapter les listes de matériel en fonction du déroulement de l’Opération

Temps estimé : 2 heures

Secrétariat / Assurance

Envoyer une newsletter de remerciement, contenant des informations sur le repas de clôture, l’AG, etc.

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : 1 heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure par mois

Saisir toutes les interventions de service de l’année écoulée dans l’outil en vue de leur comptabilisation. Il se peut qu’un bénévole réalise uniquement des interventions de service : il sera lui aussi invité au repas de clôture après saisie dans l’outil. Temps estimé : 3 heures

Après la première réunion, réaliser un sondage Doodle pour fixer les dates de toutes les réunions suivantes, de l’AG et de l’atelier du comité. Temps estimé : 2 heures

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou autre lieu. Transmettre ces courriels à tout le monde

Site Internet

Supprimer le numéro du responsable de l’Opération/des bénévoles. Publier sur le site le mot de remerciement de la présidence

Mettre régulièrement à jour le site (sans oublier la page Invités)

Temps estimé : 2 heures

Présidence

Préparer la réunion du comité, envoyer les invitations et assurer l’organisation de la réunion

Remplir la fiche d’information sur l’Opération pour NRS

Temps estimé : ½ heure

Fixer les dates de toutes les réunions de l’année, y compris celle d’une séance exceptionnelle (urgence) pour le mois de novembre et d’un atelier estival

Repas du comité : fixer la date et réserver (ou faire réserver) le lieu

Repas de clôture : fixer la date en février

AG : fixer le lieu et la date

Temps estimé : 1 heure

Médias

Temps estimé : 2 heures

Répondre aux dernières sollicitations des médias, reconfigurer la Combox et couper la ligne téléphonique réservée aux médias

Finances

Procéder à la clôture de l’Opération, passer les écritures comptables habituelles et effectuer les paiements

Temps estimé : 3 à 4 heures

Centrale d’intervention/Technique

Démonter la centrale, emballer proprement le matériel et ranger le lieu de stockage

S’assurer que les canaux vocaux de la centrale téléphonique virtuelle sont réglés sur 0 chez Swisscom (Delémont n’en fait plus partie !)

Compiler les notes concernant « les éléments devant être modifiés sur le plan technique »

Faire une copie et un CD des données centrales

Réparer/remplacer le matériel défectueux

Adapter le plan et le schéma de la centrale au vu des enseignements tirés de l’Opération

« Nettoyer » et, éventuellement, reconfigurer le PC

Télécharger sur le PC du secrétariat la base de données Access actuelle du serveur central

Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup)

Etablir les décomptes

Estimer les besoins techniques et les chiffrer pour le budget

Dresser une liste : qu’est-ce qui doit être mis en place le premier soir et la nuit de la Saint-Sylvestre, comment et où ?

Temps estimé : 10 à 15 heures

Service

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

##### Février

Sponsoring

Réaliser les tâches préparatoires visant à maintenir le contact avec les anciens sponsors et à en trouver de nouveaux

Temps estimé : 2 heures

Logistique

Lancer les invitations au repas de clôture

Temps estimé : 20 minutes

Secrétariat / Assurance

Ecrire une newsletter

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : 1 heure

Envoyer l’invitation au repas de clôture aux chauffeurs et aux sponsors

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure par mois

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou à O la la. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Préparer la réunion du comité, envoyer les invitations et assurer l’organisation de la réunion

- Fixer les dates de toutes les réunions de l’année, y compris celle d’une séance exceptionnelle (urgence) pour le mois de novembre et d’un atelier estival

- Organiser la soirée de clôture/le repas offert aux bénévoles – avec remise du chèque (faire établir le chèque)

- Préparer l’Assemblée générale

- Etablir le rapport annuel. Temps estimé : 2 heures

- Fixer les dates d’intervention pour la prochaine Opération

Temps estimé : préparatifs et tenue de la réunion : une soirée

Site Internet

Mettre régulièrement à jour le site Internet

Temps estimé : 1 heure

Médias

Lancer les invitations au repas de clôture

Temps estimé : 20 minutes

Finances

Passer les écritures comptables habituelles et effectuer les paiements

Temps estimé : 1 à 2 heures

Centrale d’intervention/Technique

Etablir le décompte relatif aux équipements techniques et aux lignes téléphoniques/internet

Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup)

Temps estimé : env. 4 heures

Service

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

##### Mars

Sponsoring

Réaliser les tâches préparatoires visant à maintenir le contact avec les anciens sponsors et à en trouver de nouveaux

Temps estimé : 2 heures

Logistique

Aucune démarche à entreprendre

Secrétariat / Assurance

Ecrire une newsletter

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : 1 heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service la liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure par mois

Faire envoyer les invitations à l’Assemblée générale pour inscription

Temps estimé : 1 heure

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou à O la la. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Préparer la réunion du comité, envoyer les invitations et assurer l’organisation de la réunion

Temps estimé : une soirée

Médias

Aucune démarche à entreprendre

Site Internet

Mettre régulièrement à jour le site Internet

Temps estimé : 1 heure

Finances

Passer les écritures comptables habituelles et effectuer les paiements

Temps estimé : env. 1 heure

Centrale d’intervention/Technique

Faire réviser les équipements techniques et « nettoyer » le PC. Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup).

Etablir le budget technique en concertation avec Patrick Gürtler et l’envoyer au trésorier ainsi qu’au président

Temps estimé : env. 4 heures

Service

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

##### Avril

Sponsoring

Réaliser les tâches préparatoires visant à maintenir le contact avec les anciens sponsors et à en trouver de nouveaux

Temps estimé : 2 heures
Envoyer à Mme Ruf l’annonce gratuite à publier dans le guide gastronomique ZH

Logistique

Aucune démarche à entreprendre

Secrétariat / Assurance

Ecrire une newsletter

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : 1 heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Enregistrer les inscriptions à l’AG et dresser la liste des participants

Temps estimé : ?

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure par mois

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou à O la la. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Préparer la réunion du comité, envoyer les invitations et assurer l’organisation de la réunion

Préparer l’AG, temps estimé : 2 à 3 heures

Site Internet

Mettre régulièrement à jour le site Internet

Temps estimé : 1 heure

Médias

Aucune démarche à entreprendre

Finances

Procéder à la clôture annuelle, imprimer les documents, organiser la révision

Temps estimé : 6 à 8 heures

Centrale d’intervention/Technique

Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup)

Temps estimé : 1 heure, réviser les équipements techniques le cas échéant (temps en fonction de la charge de travail)

Service

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

Etablir le rapport du secteur Service (en vue de l’AG de mai)

Temps estimé : 1 heure (une seule fois)

##### Mai

Sponsoring

Réaliser les tâches préparatoires visant à maintenir le contact avec les anciens sponsors et à en trouver de nouveaux

Temps estimé : 2 heures

Logistique

Aucune démarche à entreprendre

Secrétariat / Assurance

Ecrire une newsletter

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : 1 heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure par mois

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou à O la la. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Assemblée générale

Temps estimé : une soirée

Site Internet

Mettre régulièrement à jour le site Internet

Temps estimé : 1 heure

Médias

Aucune démarche à entreprendre

Finances

Passer les écritures comptables habituelles, effectuer les paiements et, le cas échéant, s’occuper de la révision

Temps estimé : 1 à 4 heures

Centrale d’intervention/Technique

Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup)

Temps estimé : 1 heure

Service

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

##### Juin

Sponsoring

Réaliser les tâches préparatoires visant à maintenir le contact avec les anciens sponsors et à en trouver de nouveaux

Temps estimé : 2 heures

Logistique

Aucune démarche à entreprendre

Secrétariat / Assurance

Ecrire une newsletter

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : 1 heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure par mois

Vers la fin du mois : écrire aux communes à propos des affiches au format mondial et leur laisser jusqu’à fin août pour répondre. Corriger les adresses électroniques qui ne sont plus d’actualité en se basant sur le site Internet de la commune et envoyer un nouveau courriel

Important : ces communes font partie de la section Linth-Glarus ! Merci de ne pas les contacter.

Temps estimé : 3 heures

Présidence

Préparer la réunion du comité, envoyer les invitations et assurer l’organisation de la réunion

Préparer l’atelier estival

Assister à l’AG de Nez Rouge Suisse

Site Internet

Mettre régulièrement à jour le site Internet

Temps estimé : 1 heure

Médias

Aucune démarche à entreprendre

Finances

Passer les écritures comptables habituelles et effectuer les paiements

Temps estimé : env. ½ heure

Centrale d’intervention/Technique

Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup)

Temps estimé : 1 heure

Service

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

##### Juillet

Sponsoring

Echanges divers avec les communes au sujet des affiches

Temps estimé : 2 heures

Réaliser les tâches préparatoires visant à maintenir le contact avec les anciens sponsors et à en trouver de nouveaux

Temps estimé : 2 heures

Logistique

Aucune démarche à entreprendre

Secrétariat / Assurance

Ecrire une newsletter

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : 1 heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure par mois

Relancer à nouveau les communes qui ne se sont pas encore manifestées à propos des affiches au format mondial

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou à O la la. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Participer à l’atelier : un samedi

Site Internet

Mettre régulièrement à jour le site Internet

Temps estimé : 1 heure

Médias

Aucune démarche à entreprendre

Finances

Passer les écritures comptables habituelles et effectuer les paiements

Temps estimé : env. ½ heure

Centrale d’intervention/Technique

Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup)

Temps estimé : 1 heure

Service

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

##### Août

Sponsoring

Prendre contact avec les anciens sponsors et en trouver de nouveaux

Temps estimé : 2 heures

Logistique

Demander à tous les sponsors logistiques si nous pouvons à nouveau compter sur leur soutien

Temps estimé : 1 heure

Secrétariat / Assurance

Ecrire une newsletter

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : 1 heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure par mois

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou à O la la. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Préparer la réunion du comité, envoyer les invitations et assurer l’organisation de la réunion

Fixer la date de la réunion d’information des chauffeurs et la date de lancement des inscriptions

Réaliser un sondage auprès des sections voisines pour avoir une idée de qui roule, quand et comment

Site Internet

Mettre régulièrement à jour le site Internet

Temps estimé : 1 heure

Médias

Aucune démarche à entreprendre

Finances

Passer les écritures comptables habituelles

Temps estimé : env. ½ heure

Centrale d’intervention/Technique

Evaluer les besoins techniques pour la prochaine Opération, faire éventuellement les achats nécessaires
Procéder aux clarifications nécessaires en matière de téléphonie : fournisseur, système, canal vocal

Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup)

Temps estimé : env. 4 heures

Service

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

##### Septembre

Sponsoring

Organiser la restauration – (faire) envoyer la facture à Lunch Check
Temps estimé : 1 heure

Logistique

Assurer les préparatifs avec les sponsors logistiques

Temps estimé : 2 heures

Conduite des opérations

Adapter impérativement le fichier « Comment_s’inscrire.docx / Wie melde ich mich an.docx » afin qu’il puisse être joint au courriel

Secrétariat / Assurance

Ecrire une newsletter à l’intention des chauffeurs en y donnant quelques informations sur la dernière réunion

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : ½ heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Remanier les documents d’inscription pour les chauffeurs et les soumettre au président

Temps estimé (obligatoire) : 1 à 3 heures

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure par mois

Contacter Mme Ruf, de GastroSuisse Zurich, pour lui demander de réserver des locaux en vue de la soirée d’information de novembre

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou autre lieu. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Participer au congrès annuel de Nez Rouge Suisse

Temps estimé : la journée du samedi

Préparer la réunion du comité, envoyer les invitations et assurer l’organisation de la réunion

Site Internet

Mettre régulièrement à jour le site Internet

Temps estimé : 1 heure

Médias

Aucune démarche à entreprendre

Finances

Passer les écritures comptables habituelles

Temps estimé : env. ½ heure

Centrale d’intervention/Technique

Prévoir au moins 2 connexions Internet 40 000/4000 pour la période allant de mi-novembre au 3 janvier 
=> Les offres promotionnelles de Green ont fait leurs preuves, mais ne peuvent être activées que pour 30 jours.
Commander la VoIP et communiquer les dates de mise en service

Evaluer les besoins techniques pour la prochaine Opération, faire éventuellement les achats nécessaires

Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup)

Temps estimé : env. 6 heures

Service

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant

Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Aucun service ne peut être accepté pour le mois de décembre. Exception : nos services réguliers comme Midor !

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

##### Octobre

Sponsoring

Contacter des journaux et des revues

Temps estimé : 4 heures

Obtenir des annonces gratuites (démarchage) dans : Bilanz, le Klotener Anzeiger, la revue TCS et éventuellement d’autres magazines

Temps estimé : 1 heure

Logistique

Contacter les sponsors logistiques par téléphone. Leur rendre visite à TOUS et négocier le nombre de véhicules mis à disposition

Temps estimé : 10 à 12 heures

Conduite des opérations

Traiter les listes suivantes :

Saisir les dates exactes de l’Opération dans les paramètres de l’outil de répartition

Rédiger la description relative au chef d’intervention, au répartiteur et au standardiste

Début octobre : préparer le texte de confirmation (fichier Confirmation.doc)

Envoyer tous les documents d’inscription par courriel ou courrier postal

Temps estimé (obligatoire) : 1 heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 3 heures par mois

Visiter l’aérodrome militaire et organiser les badges

Consulter le texte de sa propre confirmation d’engagement de l’année précédente et le faire éventuellement modifier par Mathias Stocker

Secrétariat / Assurance

Affiches au format mondial : les répartir entre les communes, prendre contact et organiser la distribution

Temps estimé : 3 heures

Ecrire une newsletter récapitulant les principales informations sur l’Opération à venir

Temps estimé : 1 heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Après réception de la commande, envoyer la liste des affiches au format mondial au secteur Finances pour facturation

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou autre lieu. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Préparer la réunion du comité, envoyer les invitations et assurer l’organisation de la réunion

Faire adapter le PowerPoint de la réunion d’information

Organiser l’impression des films adhésifs pour les véhicules logistiques d’ici à fin novembre

Remplir ou faire remplir le document de contact (de plusieurs pages, contenant des informations sur la section et l’Opération) pour Delémont

Site Internet

Mettre régulièrement à jour le site Internet

Temps estimé : 1 heure

Médias

Aucune démarche à entreprendre

Finances

Passer les écritures comptables habituelles

Temps estimé : env. ½ heure

Centrale d’intervention/Technique

Fournir tout le matériel technique et vérifier son bon fonctionnement

VoIP et Internet OK ?

Déterminer la disponibilité des différents canaux vocaux pour chaque jour d’intervention

Un modèle se trouve à disposition dans Dropbox sous : Dropbox\Nez Rouge Zurich\04 Présidence\10 Technique\VoIP (Dropbox\Nez Rouge Zürich\04 Vorstand\10 Technik\VoIP).

Les lignes téléphoniques ont-elles bien été mises en service à la centrale ?

Préparer la soirée d’information, adapter la présentation

Pour utiliser le répéteur téléphonique placé dans le couloir, il faut obtenir l’accord de M. Heimgartner. Il faut également apposer dessus une mention du type « Propriété de Nez Rouge Zurich, appareil nécessaire pour la téléphonie pendant la durée de l’Opération ».

Adapter le plan et le schéma de la centrale au vu des nouveaux enseignements tirés

Actualiser l’outil Access et la base de données sur le PC du secrétariat et les sauvegarder dans deux emplacement différents au moins (backup)

Temps estimé : env. 12 heures

Service

Aucun service ne peut être accepté pour le mois de décembre. Exception : nos services réguliers comme Midor !

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

##### Novembre

Sponsoring

Procéder aux échanges divers avec les sponsors au sujet de l’Opération

Temps estimé : 1 heure

Organiser la distribution des affiches F4 aux communes

Logistique

Dix jours avant le début de l’Opération, aller chercher les films adhésifs chez le responsable Films adhésifs (éventuellement directement chez le fabricant) et les distribuer aux sponsors logistiques correspondants (clarifier la gestion des clés)

Temps estimé : 10 à 12 heures

Transmettre les récaps définitifs à la centrale

Temps estimé : 30 minutes

Conduite des opérations

Contacter un transporteur de location (M. Durner) pour obtenir un véhicule de transport

Contrôler toutes les listes de matériel, les compléter et imprimer ce qui est nécessaire

Quelles sont les stations-service Rudi Rüssel accessibles ? Compléter les plans

Configurer et installer l’ensemble de manière à pouvoir travailler dans le programme lors de la formation !!!!!

Secrétariat / Assurance

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 4 heures par mois

Préparer la liste des affiches au format mondial transmise par le secteur Finances pour l’année prochaine

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou autre lieu. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Accorder des interviews aux journaux et radios qui en sollicitent une de la présidence

Temps estimé : 2 à 40 minutes

Site Internet

Placer les jours d’intervention sur la première page du site Internet (sans oublier la page Invités) Préciser qu’aucune réservation n’est possible ET indiquer le numéro en 0800. Insérer un lien dans l’outil d’inscription

Temps estimé : 1 heure

Finances

Envoyer la facture aux communes après la date de distribution des affiches au format mondial

Renvoyer la liste des affiches au format mondial au secrétariat après facturation

Passer les écritures comptables habituelles

Compléter chaque semaine la liste des dons et la transmettre par courriel au secrétariat

Commander des bulletins de versement pour la centrale (1000 exemplaires)

Temps estimé : 3 à 5 heures

Centrale d’intervention/Technique

Organiser une réunion d’information pour les chauffeurs à la fin du mois 
Temps estimé : de 18h30 à 21h00 (heure sur place)

Préparer et organiser la réunion d’information

Faire les démarches nécessaires pour les connexions téléphoniques

Au total, 10 canaux vocaux doivent être activés pour Nez Rouge Zurich dans le portail VoIP !

Un modèle se trouve à disposition dans Dropbox sous : Dropbox\Nez Rouge Zurich\04 Présidence\10 Technique\VoIP (Dropbox\Nez Rouge Zürich\04 Vorstand\10 Technik\VoIP).

Faire en sorte que les bonnes lignes téléphoniques soient connectées au bon point de raccordement

Fournir les équipements techniques et procéder à un dernier contrôle 
S’assurer que les connexions Internet sont activées

Mettre en service le téléphone et Internet le lundi ou mardi avant l’installation de la centrale et le dimanche de formation

Le mercredi ou jeudi après-midi, effectuer les derniers tests à la centrale pour les lignes Internet, le téléphone et le vidéoprojecteur. Tout doit fonctionner. Si ce n’est pas le cas, contacter le support.

Pour utiliser le répéteur téléphonique placé dans le couloir, il faut obtenir l’accord de M. Heimgartner. Il faut également apposer dessus une mention du type « Propriété de Nez Rouge Zurich, appareil nécessaire pour la téléphonie pendant la durée de l’Opération ».

Installer les dernières mises à jour (Windows, Office et antivirus)

Acheter des piles pour les casques et les lampes de poche, des toners de réserve, du papier, etc.

« Animer » la soirée d’information

Télécharger sur chaque PC de la centrale l’outil Access actuel

Télécharger sur le serveur de la centrale la base de données Access actuelle présente sur le PC du secrétariat

Sauvegarder l’outil Access et la base de données dans deux emplacements différents au moins (backup)

Configurer et installer l’ensemble de manière à pouvoir travailler dans le programme lors de la formation !!!!!

Prévoir 15 à 20 m de câblage PUR de type 15 pour une alimentation redondante de secours

Temps estimé : env. 30 heures

Service

Aucun service ne peut être accepté pour le mois de décembre. Exception : nos services réguliers comme Midor !

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure un contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures

Médias

Mettre en place une ligne téléphonique réservée aux médias, s’assurer d’être joignable par les médias, rédiger un article « Recherche chauffeurs »

Temps estimé : 5 heures

##### Décembre

Sponsoring

Procéder aux échanges divers avec les sponsors au sujet de l’Opération

Temps estimé : 1 heure

Logistique

Avant l’Opération : apporter les clés (si disponibles) à la centrale

Temps estimé : 1 heure

Transmettre les récaps actualisés et les éventuelles mises à jour à la centrale

Temps estimé : 3 heures

Le premier jour de l’Opération, aller chercher le matériel logistique prévu pour rester en permanence à la centrale (organisation)

Temps estimé : 3 heures

Le dernier jour de l’Opération, restituer le matériel logistique aux sponsors (organisation)

Temps estimé : 3 heures

Secrétariat / Assurance

Ecrire une newsletter

Temps estimé (non obligatoire, mais souhaitable) : 1 heure

Le dernier jour du mois : établir à l’intention des responsables de service une liste d’adresses pour l’envoi de courriers électroniques ou postaux à tous les chauffeurs de service

Temps estimé (obligatoire) : ¼ d’heure

Consulter les courriels, y répondre et, le cas échéant, les transférer

Temps estimé (obligatoire) : 8 heures par mois

Nous recevons de temps à autre des demandes d’offres pour des événements à la Maag Halle ou autre lieu. Transmettre ces courriels à tout le monde

Présidence

Le premier jour, être sur place pour les derniers préparatifs et le lancement de l’Opération 
Faire un saut à la centrale 2 à 4 soirs par semaine. Être présent la nuit de la Saint-Sylvestre

Assister à la soirée organisée pour les sponsors et les médias

Rendre de petites visites aux centrales voisines

Accorder une interview aux journaux et radios qui en sollicitent une de la présidence

Site Internet

Publier sur le site Internet les statistiques de prestations à établir quotidiennement et les communiqués de presse

Temps estimé : 1 heure

Médias

S’assurer d’être joignable par les médias, rédiger un article « Recherche chauffeurs »

Ecrire éventuellement une newsletter

Guider les éventuels journalistes à travers la centrale

Temps estimé : 6 heures

Finances

Compléter chaque semaine la liste des dons et la transmettre par courriel au secrétariat

Etablir les factures, saisir les écritures comptables et les paiements

Temps estimé : 8 à 10 heures

Centrale d’intervention/Technique

Procéder à l’installation de la centrale

Pour utiliser le répéteur téléphonique placé dans le couloir, il faut obtenir l’accord de M. Heimgartner. Il faut également apposer dessus une mention du type « Propriété de Nez Rouge Zurich, appareil nécessaire pour la téléphonie pendant la durée de l’Opération ».

Au total, 10 canaux vocaux doivent être activés pour Nez Rouge Zurich dans le portail VoIP !

S’assurer que les 10 canaux vocaux sont bien tous disponibles le 31 décembre et qu’ils le restent au moins jusqu’au 2 janvier

Attention : pour tous les « non-Nez-Rouge », on change de jour à 00h00 !

Préparer l’éclairage (8 LFC) pour la Fassstrasse le jour de la Saint-Sylvestre

Conduite des opérations

Dresser une liste : qu’est-ce qui doit être mis en place le premier soir et la nuit de la Saint-Sylvestre, comment et où ?

Le premier soir : répétition générale...

Surveiller en continu les consommables, faire éventuellement les achats nécessaires

Tenir une liste des changements/ajustements au niveau de l’installation pendant tout le mois de décembre

Quelques jours (4 ou 5) avant la Saint-Sylvestre, demander aux restaurants de Hinwil, Zurich-Affoltern et éventuellement de la région de Winterthour si nous pouvons envoyer 5 équipes se positionner, en attente, à proximité des différents établissements après le briefing de la Saint-Sylvestre

29 décembre

Adapter en continu les données relatives aux inscriptions dans l’outil web jusqu’au 31 décembre

30 décembre

Faire le plein de tous les véhicules logistiques disponibles sur le terrain pour la nuit de la Saint-Sylvestre

31 décembre : transformer/réorganiser la centrale pour la Saint-Sylvestre

Prendre des photos de l’infrastructure afin d’avoir des points d’accroche pour la prochaine Opération

Sauvegarder l’outil Access et la base de données dans deux emplacements différents au moins (backup)

Service

Aucun service ne peut être accepté pour le mois de décembre. Exception : nos services réguliers comme Midor !

Fournir à la présidence et au responsable du site Internet la liste de tous les services réalisés jusqu’ici au 1er du mois suivant. Remettre immédiatement la liste à Delémont en cas de nouveau service

Temps estimé : ½ heure par mois

Organiser un service : négocier et conclure contrat avec l’organisateur. Envoyer des courriels – ou éventuellement des courriers postaux – aux chauffeurs pour des demandes d’intervention. Envoyer des confirmations aux chauffeurs. Préparer les documents, etc.

Temps estimé pour un petit service (1 à 3 équipes) : 3 à 4 heures

Temps estimé pour un gros service (4 à 10 équipes) : 3 à 6 heures